## 封面
G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标
工 程 量 清 单
二○二〇 年 一 月

## 清单说明
工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
1.8 税金：按9%计列。
1.9工程一切险保险金额：建筑工程一切险的保险金额基数按工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，费率：3.5‰。
1.10第三方责任险的最低投保金额：按500万元的3.5‰计列。
1.11竣工文件费：按10万元计列。
1.12施工环保费：以招标人公布的投标控制价上限金额为基数的0.4%计列。
1.13安全生产费：以招标人公布的投标控制价上限金额为基数的1.5%计列。
1.14临时道路修建、养护与拆除:按设计图数量计列。
1.15临时供电设施（包括设施架设、拆除与维修）、电讯设施的提供、维修与拆除：按设计图数量计列。
1.16 暂列金额：在工程量清单中标明的暂定金额，除合同另有规定外，应按合同通用条款规定并结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。暂定金额为3%，以100至700章清单金额（不含保险费）为基数进行计算。
1.17 业主保留要求澄清或修改不平衡报价的权利。

## 第100章
工程量清单表
G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  | 0
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  | 0
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1.000 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000 |  | 0
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1.000 |  | 0
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额
105 | 施工标准化 | 总额 | 1.000 |  | 0
105-1 | 施工驻地 | 总额 | 1.000 |  | 0
105-2 | 工地试验室 | 总额 | 1.000 |  | 0
105-3 | 拌和站 | 总额 | 1.000 |  | 0
105-4 | 钢筋加工场 | 总额 | 1.000 |  | 0
105-5 | 预制场 | 总额 | 1.000 |  | 0
105-6 | 仓储存放地 | 总额 | 1.000 |  | 0
105-7 | 各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道 | 总额 | 1.000 |  | 0
第100章 合计 |  |  |  |  | 0
清单 第 1 页 |  |  |  |  | 共26页

## 第200章
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 202 | 场地清理
| 202-1 | 清理与掘除
| -a | 清理现场 | m2 | 17770.000 |  | 0
| -b | 砍伐树木及挖根 | 棵 | 9730.000 |  | 0
| 202-2 | 挖除旧路面
| -a | 水泥混凝土路面 | m3 | 97.400 |  | 0
| -b | 沥青混凝土路面 | m3 | 1844.419 |  | 0
| -c | 碎石路面 | m3
| 202-3 | 拆除结构物
| -a | 钢筋混凝土结构 | m3 | 50.000 |  | 0
| -b | 混凝土结构 | m3 | 352.000 |  | 0
| -c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 6979.212 |  | 0
| -d | 金属结构 | kg
| -e | 波形护栏 | m | 2337.000 |  | 0
| -f | 涵洞 | m | 52.000 |  | 0
| 202-4 | 植物移栽
| -a | 移栽乔（灌）木 | 棵
| -b | 移栽草皮 | m2
| 203 | 挖方路基
| 203-1 | 路基挖方 | m3
| -a | 挖土方 | m3
| -b | 挖石方 | m3
| -c | 挖除非适用材料（不含淤泥、岩盐、冻土） | m3
| -d | 挖淤泥 | m3 | 176166.000 |  | 0
| -e | 挖岩盐 | m3
| -f | 挖冻土 | m3
| -g | 挖土石方(含挖台阶） | m3 | 1639205.000 |  | 0
| -h | 控制爆破 | m3
| -i | 冷开挖 | m3 | 91052.000 |  | 0
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方
| -a | 挖土方 | m3
| -b | 挖石方 | m3
| -c | 挖除非适用材料（不含淤泥、岩盐、冻土） | m3
| -d | 挖淤泥 | m3
| -e | 挖岩盐 | m3
| -f | 挖冻土 | m3
| -g | 挖土石方(含挖台阶） | m3
| 204 | 填方路基
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | m3
| -a | 利用土方 | m3
| -b | 利用石方 | m3
| -c | 利用土石混填 | m3
| -d | 借方 | m3 | 170234.000 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 2 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -e | 粉煤灰及矿渣路堤 | m3
| -f | 吹填砂路堤 | m3
| -g | EPS路堤 | m3
| -h | 结构物台背回填 | m3
| -h-1 | 低剂量水稳回填(3%含量水泥） | m3 | 413.400 |  | 0
| -h-2 | 透水性材料（清宕渣） | m3 | 8462.900 |  | 0
| -h-3 | 碎石土 | m3 | 24948.600 |  | 0
| -i | 锥坡及台前溜坡填土 | m3
| -j | 利用土石方填筑（含台阶填筑） | m3 | 1870376.000 |  | 0
| -k | 强夯 | m2 | 2639.000 |  | 0
| -l | 冲击碾压 | m2
| -m | 96区换填碎石 | m3
| 204-2 | 改河、改渠、改路填筑
| -a | 利用土方 | m3
| -b | 利用石方 | m3
| -c | 利用土石混填 | m3
| -d | 借土填方 | m3
| -e | 利用土石方填筑（含台阶填筑）
| 205 | 特殊地区路基处理
| 205-1 | 软土路基处理
| -a | 抛石挤淤 | m3
| -b | 爆炸挤淤 | m3
| -c | 垫层
| -c-1 | 砂垫层 | m3
| -c-2 | 砂砾垫层 | m3
| -c-3 | 碎石垫层 | m3 | 6580.000 |  | 0
| -c-4 | 碎石土垫层 | m3
| -c-5 | 石渣垫层 | m3 | 172441.000 |  | 0
| -d | 土工合成材料
| -d-1 | 反滤土工布 | m2
| -d-2 | 防渗土工膜 | m2
| -d-3 | 土工格栅 | m2 | 113646.000 |  | 0
| -d-4 | 土工格室 | m2
| -e | 预压与超载预压
| -e-1 | 真空预压 | m2
| -e-2 | 超载预压 | m3
| -f | 袋装砂井 | m
| -g | 塑料排水板 | m
| -h | 粒料桩
| -h-1 | 砂桩 | m
| -h-2 | 碎石桩 | m
| -i | 加固土桩
| -i-1 | 粉喷桩 | m
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 3 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -i-2 | 浆喷桩 | m
| -j | CFG桩 | m
| -k | Y形沉管灌注桩 | m
| -l | 薄壁筒型沉管灌注桩 | m
| -m | 静压管桩 | m
| -n | 强夯及强夯置换
| -n-1 | 强夯 | m2 | 121212.000 |  | 0
| -n-2 | 强夯置换 | m3
| -o | 挖除换填 | m3
| -p | 翻压 | m3 | 29945.000 |  | 0
| 205-2 | 红黏土及膨胀土路基处理
| -a | 石灰改良土 | m3
| -b | 水泥改良土 | m3
| 205-3 | 滑坡处理
| -a | 清除滑坡体 | m3
| 205-4 | 岩溶洞处理
| -a | 回填（利用土石方填筑） | m3
| -b | 回填片(块)石 | m3
| -c | 回填浆砌片石 | m3
| -d | 回填混凝土 | m3
| -e | 回填碎石 | m3
| -f | 注水泥砂浆 | m3
| 205-5 | 湿陷性黄土路基处理
| -a | 陷穴处理
| -a-1 | 灌砂 | m3
| -a-2 | 灌水泥砂浆 | m3
| -b | 强夯及强夯置换
| -b-1 | 强夯 | m2
| -b-2 | 强夯置换 | m3
| -c | 石灰改良土 | m3
| -d | 灰土桩 | m
| 205-6 | 盐渍土路基处理
| -a | 垫层
| -a-1 | 砂垫层 | m3
| -a-2 | 砂石乐垫层 | m3
| -b | 土工合成材料
| -b-1 | 防渗土工膜 | m2
| -b-2 | 土工格栅 | m2
| 205-7 | 风积沙路基处理
| -a | 土工合成材料
| -a-1 | 土工格栅 | m2
| -a-2 | 土工格室 | m2
| -a-3 | 蜂窝式塑料网 | m2
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 4 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 205-8 | 冻土路基处理
| -a | 隔热层
| -a-1 | XPS保温板 | m2
| -b | 通风管 | m
| -c | 热棒 | 根
| 205-9 | 煤矿采空区处理
| -a | 回填片（块）石 | m³
| -b | 回填碎石 | m³
| -c | 回填浆砌片石 | m³
| -d | 回填混凝土 | m³
| -e | 注水泥砂浆 | m³
| -f | 注水泥浆 | m³
| 205-10 | 路基填挖交界、高填方、陡坡路堤处理
| -a | 单向土工格栅 | m²
| -b | 双向土工格栅 | m²
| -c | 土工格室 | m²
| -d | 双向钢塑格栅 | m²
| 207 | 坡面排水
| 207-1 | 边沟
| -a | 浆砌片石 | m3
| -a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 8991.600 |  | 0
| -b | 浆砌块石 | m3
| -c | 现浇混凝土 | m3
| -c-1 | 现浇C20混凝土 | m3
| -d | 预制安装混凝土 | m3
| -e | 预制安装混凝土盖板 | m3
| -e-1 | 预制安装C30混凝土盖板 | m3 | 1942.900 |  | 0
| -f | 干砌片石 | m3
| 207-2 | 排水沟
| -a | 浆砌片石 | m3
| -a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 14322.100 |  | 0
| -b | 浆砌块石 | m3
| -c | 现浇混凝土 | m3
| -d | 预制安装混凝土 | m3
| -e | 预制安装混凝土盖板 | m3 | 420.900 |  | 0
| -f | 干砌片石 | m3
| 207-3 | 截水沟
| -a | 浆砌片石 | m3
| -a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 3723.200 |  | 0
| -b | 浆砌块石 | m3
| -c | C20现浇混凝土 | m3
| -d | 预制安装混凝土 | m3
| -e | 干砌片石 | m3
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 5 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 207-4 | 跌水与急流槽
| -a | 干砌片石 | m3
| -a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 1195.800 |  | 0
| -b | 浆砌片石 | m3
| -c | 现浇混凝土 | m3
| -d | 预制安装混凝土 | m3
| 207-5 | 盲沟（渗沟）
| -a | 盲沟
| -a-1 | 路基盲沟（400mm×400mm） | m
| -a-2 | 路基盲沟（500mm×600mm) | m
| -a-3 | 路基盲沟（500mm×800mm) | m
| -a-4 | 路基盲沟（600mm×600mm） | m | 185.000 |  | 0
| -a-5 | 路基盲沟（600mm×1000mm） | m
| -a-6 | 路基盲沟（600mm×1100mm） | m
| -a-7 | 路基盲沟（600mm×1200mm) | m
| -a-8 | 路基盲沟（800mm×1200mm） | m
| -a-9 | 路基盲沟（1000mm×1000mm） | m
| -a-10 | 路基盲沟（1000mm×1500mm) | m
| -a-11 | 路基盲沟（1500mm×1500mm) | m
| -a-12 | 路基盲沟（2000mm×2000mm) | m
| -a-13 | 路基盲沟（1150mm×1400mm） | m
| -a-14 | 导水盲沟(底宽5m×高1.5m×顶宽6.5m) | m
| -b | 渗沟
| 207-6 | 蒸发池
| -a | 挖土（石）方 | m3
| -b | 圬工 | m3 | 1120.300 |  | 0
| 207-7 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌
| -a | 浆砌片石铺砌 | m3
| -a-1 | M7.5浆砌片石铺砌 | m3
| -a-2 | M10浆砌片石铺砌 | m3
| -b | 现浇混凝土铺砌 | m3
| -b-1 | C20混凝土 | m3
| -b-2 | C30混凝土 | m3
| -c | 预制混凝土铺砌 | m3
| -c-1 | C20混凝土 | m3
| -c-2 | C30混凝土 | m3
| 207-8 | 现浇混凝土坡面排水结构物 | m3
| 207-9 | 预制混凝土坡面排水结构物 | m3
| 207-10 | 仰斜式排水孔
| -a | 钻孔 | m
| -b | 排水管 | m
| -c | 软式透水管 | m
| --b-1 | 支撑渗沟（1300mm×2000mm) | m
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 6 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 208 | 护坡、护面墙
| 208-1 | 护坡垫层 | m3
| 208-2 | 干砌片石护坡 | m3
| 208-3 | 浆砌片石护坡
| -a | 满铺浆砌片石护坡 | m3
| -a-1 | M7.5砂浆砌片（块）石护坡 | m³ | 702.100 |  | 0
| -b | 浆砌骨架护坡 | m3
| -b-1 | M7.5砂浆砌片（块）石护坡 | m³ | 7504.000 |  | 0
| -c | 现浇混凝土 | m3
| -c-1 | C15混凝土现浇 | m³
| -c-2 | C20混凝土现浇 | m³ | 1782.800 |  | 0
| -c-3 | C25混凝土现浇 | m³
| -c-4 | C15片石混凝土现浇 | m³
| -c-5 | C20片石混凝土现浇 | m³
| -d | 预制混凝土 | m³
| -d-1 | C20混凝土预制块 | m³ | 863.600 |  | 0
| -d-2 | C25混凝土预制块 | m³ | 726.000 |  | 0
| 208-4 | 混凝土护坡
| -a | 现浇混凝土满铺护坡 | m3
| -b | 混凝土预制件满铺护坡 | m3
| -c | 现浇混凝土骨架护坡 | m3 | 2400.900 |  | 0
| -d | 混凝土预制件骨架护坡 | m3 | 999.900 |  | 0
| 208-5 | 护面墙
| -a | 浆砌片（块）石护面墙 | m3 | 8850.300 |  | 0
| -b | 现浇混凝土护面墙 | m3 | 177.400 |  | 0
| -c | 预制安装混凝土护面墙 | m3
| 208-6 | 封面
| -a | 封面 | m2
| 208-7 | 捶面
| -a | 捶面 | m2
| 208-8 | 坡面柔性防护
| -a | 主动防护系统 | m2
| -b | 被动防护系统 | m2 | 12369.000 |  | 0
| 209 | 挡土墙
| 209-1 | 垫层 | m3
| 209-2 | 基础
| -a | 浆砌片（块）石基础 | m3
| -b | 混凝土基础 | m3
| 209-3 | 砌体挡土墙
| -a | 浆砌片（块）石 | m3
| -a-1 | M7.5砂浆砌片（含基础和墙身） | m3 | 64459.200 |  | 0
| 209-4 | 干砌挡土墙 | m3
| 209-5 | 混凝土挡土墙
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 7 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -a | 混凝土 | m3
| -a-1 | C15片石混凝土 | m³
| -a-2 | C20片石混凝土（含基础和墙身） | m³ | 63758.200 |  | 0
| -a-3 | C25片石混凝土 | m³
| -b | 钢筋 | kg
| 210 | 锚杆、锚定板挡土墙
| 210-1 | 锚杆挡土墙
| -a | 现浇混凝土立柱 | m3
| -b | 预制安装混凝土立柱 | m3
| -c | 预制安装混凝土挡板 | m3
| 210-2 | 锚定板挡土墙
| -a | 现浇混凝土肋柱 | m3
| -b | 预制安装混凝土肋柱 | m3
| -c | 预制安装混凝土锚定板 | m3
| 210-3 | 现浇墙身混凝土、附属部位混凝土
| -a | 现浇混凝土墙身 | m3
| -b | 现浇附属部位混凝土 | m3
| 210-4 | 现浇桩基混凝土 | m3
| 210-5 | 锚杆及拉杆
| -a | 锚杆 | kg
| -b | 拉杆 | kg
| 210-6 | 钢筋 | kg
| 211 | 加筋土挡土墙
| 211-1 | 基础
| -a | 浆砌片石基础 | m3
| -b | 混凝土基础 | m3
| 211-2 | 混凝土帽石
| -a | 现浇帽石混凝土 | m3
| 211-3 | 预制安装混凝土墙面板 | m3
| 211-4 | 加筋带
| -a | 扁钢带 | kg
| -b | 钢筋混凝土带 | m3
| -c | 塑钢复合带 | kg
| -d | 塑料土工格栅 | m2
| -e | 聚丙烯土工带 | kg
| 211-5 | 钢筋 | kg
| 212 | 喷射混凝土和喷浆边坡防护
| 212-1 | 挂网土工格栅喷浆防护边坡
| -a | 喷浆防护边坡 | m2
| -b | 铁丝网 | kg
| -c | 土工格栅 | m2
| -d | 锚杆
| 212-2 | 挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 8 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -a | 喷射混凝土防护边坡
| -a-1 | 喷射C20混凝土 | m³
| -a-2 | 喷射C25混凝土 | m³
| -b | 钢筋网 | kg
| -c | 铁丝网 | kg
| -d | 土工格栅 | m2
| -e | 锚杆 | kg
| -e-1 | 钢筋锚杆(不分规格,长度6m以内,含6m) | kg
| -e-2 | 钢筋锚杆(不分规格,长度6m以上) | kg
| 212-3 | 坡面防护
| -a | 喷浆边坡防护 | m2
| -b | 喷射混凝土边坡防护 | m2
| 212-4 | 土钉支护
| -a | 钻孔注浆钉 | m
| -b | 击入钉 | kg
| -c | 喷射混凝土 | m2
| -d | 钢筋 | kg
| -e | 钢筋网 | kg
| -f | 网格梁、立柱、挡土板 | m3
| -g | 土工格栅 | m2
| 213 | 预应力锚索边坡加固
| 213-1 | 预应力钢绞线 | m
| -a | 5束Φj15.24锚索 | m
| -b | 6束Φj15.24锚索 | m
| -c | 7束Φj15.24锚索 | m | 3780.000 |  | 0
| -d | 8束Φj15.24锚索 | m
| 213-2 | 无黏结预应力钢绞线 | m
| 213-3 | 锚杆
| -a | 钢筋锚杆 | kg
| -b | 预应力钢筋锚杆 | kg
| 213-4 | 混凝土框格梁
| -a | C20混凝土 | m³
| -b | C25混凝土 | m³
| -c | C30混凝土 | m³ | 555.200 |  | 0
| -d | C35混凝土 | m³
| -e | C40混凝土 | m³
| 213-5 | 混凝土锚固板 | m3
| 213-6 | 钢筋 | kg | 86958.200 |  | 0
| 214 | 抗滑桩
| 214-1 | 现浇混凝土桩
| -a | 混凝土 | m3
| -a-1 | C20混凝土抗滑桩（锁口） | m³ | 71.400 |  | 0
| -a-2 | C25混凝土抗滑桩 | m³
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 9 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第200章 路基
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -a-3 | C30混凝土抗滑桩 | m³ | 2116.800 |  | 0
| 214-2 | 桩板式抗滑挡墙
| -a | 挡土板 | m3
| -a-1 | C20混凝土挡土板（不分预制、现浇） | m³
| -a-2 | C25混凝土挡土板（不分预制、现浇） | m³
| -a-3 | C30混凝土挡土板（不分预制、现浇） | m³ | 118.300 |  | 0
| -a-4 | C15混凝土挡土板（不分预制、现浇） | m³
| 214-3 | 钢筋 | kg | 319068.700 |  | 0
| 215 | 河道防护
| 215-1 | 河床铺砌
| -a | 浆砌片石铺砌 | m3
| -b | C20片石混凝土铺砌 | m3
| -c | 干砌片石 | m3
| 215-2 | 导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）
| -a | 浆砌片石 | m3
| -a-1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 969.500 |  | 0
| -b | 混凝土 | m3
| -c | 石笼 | m3
| -d | 锥坡填土 | m3 | 32757.900 |  | 0
| 215-3 | 抛石防护 | m3
| 216 | 锚杆边坡加固
| 216-1 | 锚杆 | kg
| -a | 钢筋锚杆（不分规格，长度6m以内，含6m） | kg | 74092.900 |  | 0
| -b | 钢筋锚杆（不分规格，长度6m以上） | kg
| -c | 钢管锚杆（管径φ76以下，含φ76，不分规格，长度） | kg
| -d | 钢管锚杆（管径φ76以上，不分规格，长度） | kg
| 216-2 | 钢筋 | kg | 130924.600 |  | 0
| 216-3 | 混凝土框格梁 | m³
| -a | C25混凝土 | m³ | 1510.100 |  | 0
| 217 | 边坡钻孔灌注桩
| 217-1 | 桩基 | m | 5307.000 |  | 0
| 217-3 | 承台
| -a | C30混凝土 | m3 | 167.280 |  | 0
| -b | 钢筋 | kg | 23321.360 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 第200章 合计 |  |  |  |  | 0
清单 第 10 页 | [5 empty] | 共 26 页

## 第300章
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第300章 路面
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 302 | 垫层
| 302-1 | 碎石垫层
| -a | 厚...mm | m2
| 302-2 | 砂石乐垫层
| -a | 厚...mm | m2
| 302-3 | 水泥稳定土垫层
| -a | 厚...mm | m2
| 302-4 | 石灰稳定土垫层
| -a | 厚...mm | m2
| 303 | 石灰稳定土底基层、基层
| 303-1 | 石灰稳定土底基层
| -a | 厚...mm | m2
| 303-2 | 搭板、埋板下石灰稳定土底基层 | m3
| 303-3 | 石灰稳定土基层
| -a | 厚...mm | m2
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层
| 304-1 | 水泥稳定土底基层
| -a | 厚...mm | m2
| 304-2 | 搭板、埋板下水泥稳定土底基层 | m3
| 304-3 | 水泥稳定土基层
| -a | 水泥稳定碎石基层厚20cm | m2 | 1409.070 |  | 0
| -b | 水泥稳定碎石基层厚30cm | m2 | 138222.000 |  | 0
| 305 | 石灰粉煤灰稳定土底基层、基层
| 305-1 | 石灰粉煤灰稳定土底基层
| -a | 厚...mm | m2
| 305-2 | 搭板、埋板下石灰粉煤灰稳定土底基层 | m3
| 305-3 | 石灰粉煤灰稳定土基层
| -a | 厚...mm | m2
| 305-4 | 石灰煤渣稳定土基层
| -a | 厚...mm | m2
| 306 | 级配碎（砾）石底基层、基层
| 306-1 | 级配碎石底基层
| -a | 厚20cm | m2 | 138222.000 |  | 0
| 306-2 | 搭板、埋板下级配碎石底基层 | m3
| 306-3 | 级配碎石基层
| -a | 厚20cm | m2 | 6869.400 |  | 0
| 306-4 | 级配砾石底基层
| -a | 厚...mm | m2
| 306-5 | 搭板、埋板下级配砾石底基层 | m3
| 306-6 | 级配砾石基层
| -a | 厚...mm | m2
| 307 | 沥青稳定碎石基层（ATB)
| 307-1 | 沥青稳定碎石基层（ATB)
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 11 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第300章 路面
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -a | 厚...mm | m2
| -b | 厚...mm | m2
| 308 | 透层和黏层
| 308-1 | 透层 | m2 | 167092.000 |  | 0
| 308-2 | 黏层 | m2 | 167092.000 |  | 0
| 309 | 热拌沥青混合料面层
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土
| -a | 厚4cm | m2 | 167092.000 |  | 0
| -b | 厚...mm | m2
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土
| -a | 厚5cm | m2 | 168501.070 |  | 0
| -b | 厚...mm | m2
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土
| -a | 厚...mm | m2
| -b | 厚...mm | m2
| 310 | 沥青表面处置与封层
| 310-1 | 沥青表面处置
| -a | 厚...mm | m2
| -b | 厚...mm | m2
| 310-2 | 封层 | m2 | 1409.070 |  | 0
| 311 | 改性沥青及改性沥青混合料
| 311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面
| -a | 厚...mm | m2
| -b | 厚...mm | m2
| 311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面
| -a | 厚...mm | m2
| -b | 厚...mm | m2
| 311-3 | SMA路面
| -a | 厚...mm | m2
| -b | 厚...mm | m2
| 312 | 水泥混凝土面板
| 312-1 | 水泥混凝土面板
| -a | 厚18cm (混凝土弯拉强度...MPa) | m3 | 1213.322 |  | 0
| -b | 厚...mm (混凝土弯拉强度...MPa) | m3
| 312-2 | 钢筋
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300) | kg
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400) | kg
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
| 313-1 | 路肩培土 | m3
| 313-2 | 中央分隔带回填土 | m3
| 313-3 | 现浇混凝土加固土路肩 | m3 | 2869.400 |  | 0
| 313-4 | 混凝土预制块加固土路肩 | m3
| 313-5 | 混凝土预制块路缘石 | m3
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 12 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第300章 路面
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 313-6 | 现浇混凝土加固土路肩 | m3 | 5963.900 |  | 0
| 313-7 | 人行道
| 313-7-1 | 25×25×5透水砖 | m2 | 749.000 |  | 0
| 313-7-2 | 水泥砂浆找平 | m2 | 749.000 |  | 0
| 313-7-3 | 碎石（20cm） | m2 | 749.000 |  | 0
| 313-7-4 | C20细砂砼垫层（2cm厚） | m2 | 273.000 |  | 0
| 313-7-5 | 50×28×10cm青石道牙 | m | 536.000 |  | 0
| 313-7-6 | 50×27×15cm立缘石 | m | 536.000 |  | 0
| 314 | 路面及中央分隔带排水
| 314-1 | 排水管 | m
| 314-2 | 纵向雨水沟（管） | m
| 314-3 | 集水井 | 座
| 314-4 | 中央分隔带渗沟 | m
| 314-5 | 沥青油毡防水层 | m2
| 314-6 | 路肩排水沟 | m
| 314-7 | 拦水带
| -a | 沥青混凝土拦水带 | m
| -b | 水泥混凝土拦水带 | m
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 第300章 合计 |  |  |  |  | 0
清单 第 13 页 | [5 empty] | 共 26 页

## 第400章
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第400章 桥梁、涵洞
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 401 | 通则
| 401-1 | 桥梁荷载试验（暂估价） | 总额
| 401-2 | 桥梁施工监控（暂估价） | 总额
| 401-3 | 地质钻探及取样试验（暂定工程量）
| -a | 070mm | m
| -b | 0110mm | m
| 403 | 钢筋
| 403-1 | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井 等）
| -a | 光圆钢筋（HPB300) | kg | 84952.200 |  | 0
| -b | 带肋钢筋（HRB400、HRB500）（含抗震钢筋） | kg | 1255739.400 |  | 0
| -c | 冷轧带肋钢筋网（不分规格） | kg
| -d | 型钢、钢板 | kg
| 403-2 | 下部结构钢筋
| -a | 光圆钢筋（HPB300) | kg | 26629.800 |  | 0
| -b | 带肋钢筋（HRB400、HRB500）（含抗震钢筋） | kg | 1129255.400 |  | 0
| -c | 冷轧带肋钢筋网（不分规格） | kg | 25796.000 |  | 0
| -d | 劲性骨架 | kg
| -e | 固结墩顶预埋钢材 | kg | 23006.300 |  | 0
| 403-3 | 上部结构钢筋 | kg
| -a | 光圆钢筋（HPB300) | kg | 332225.400 |  | 0
| -b | 带肋钢筋（HRB400、HRB500）（含抗震钢筋） | kg | 2551457.680 |  | 0
| 403-4 | 附属结构钢筋
| -a | 光圆钢筋（HPB300) | kg | 5520.000 |  | 0
| -b | 带肋钢筋（HRB400、HRB500）（含抗震钢筋） | kg | 341990.000 |  | 0
| -c | 冷轧带肋钢筋网（不分规格） | kg
| -d | 钢材 | kg
| -e | 钢管 | kg
| 404 | 基础挖方及回填
| 404-1 | 干处挖土方 | m3
| 404-2 | 水下挖土方 | m3
| 404-3 | 干处挖石方 | m3
| 404-4 | 水下挖石方 | m3
| 404-5 | 挖土石方（不分水上水下、不分土石） | m3 | 25681.000 |  | 0
| 404-6 | 基底处理
| -a | 砂砾（碎石）垫层 | m3
| -b | 溶洞处理钢护筒 | kg
| -c | 回填片（块）石 | m3
| -d | 回填碎石土 | m3
| -e | C20片石混凝土 | m3
| -f | C25片石混凝土 | m3
| -g | C25片石混凝土溶洞处理 | m3
| 404-7 | 拱座斜桩防护
| -a | 小导管超前支护 | m
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 14 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第400章 桥梁、涵洞
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -b | C20喷射混凝土 | m3
| -c | 钢支架支护 | kg
| -d | 钢筋网（不分规格） | kg
| 405 | 钻孔灌注桩
| 405-1 | 钻孔灌注桩
| -a | 陆上钻孔灌注桩 | m
| -b | 水中钻孔灌注桩 | m
| -c | C30混凝土灌注桩（不分钻孔挖孔、不分水上水下、不分桩径） | m3 | 10644.300 |  | 0
| 405-2 | 钻取混凝土芯样检测（暂定工程量） | m
| 405-3 | 破坏荷载试验用桩（暂定工程量） | m
| 406 | 沉桩
| 406-1 | 钢筋混凝土沉桩 | m
| 406-2 | 预应力混凝土沉桩 | m
| 406-3 | 试桩（暂定工程量） | m
| 407 | 挖孔灌注桩
| 407-1 | 挖孔灌注桩 | m
| -a | C30混凝土挖孔灌注桩（斜桩） | m3
| 407-2 | 钻取混凝土芯样检测（暂定工程量） | m
| 407-3 | 破坏荷载试验用桩（暂定工程量） | m
| 408 | 桩的垂直静荷载试验
| 408-1 | 桩的检验荷载试验（暂定工程量） | 每一试桩
| 408-2 | 桩的破坏荷载试验（暂定工程量） | 每一试桩
| 409 | 沉井
| 409-1 | 钢筋混凝土沉井
| -a | 井壁混凝土 | m3
| -b | 封底混凝土 | m3
| -c | 填芯混凝土 | m3
| -d | 顶板混凝土 | m3
| 410 | 结构混凝土工程
| 410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）
| -a | C25片石混凝土扩大基础 | m3 | 964.200 |  | 0
| -b | C30混凝土混凝土支撑梁、桩系梁 | m3 | 170.000 |  | 0
| -c | C30混凝土混凝土承台 | m3 | 4087.800 |  | 0
| -d | C25混凝土混凝土承台 | m3 | 348.500 |  | 0
| -e | C40混凝土混凝土承台 | m3 | 1260.000 |  | 0
| -f | C40混凝土拱座 | m3
| 410-2 | 混凝土下部结构
| -a | 桥台混凝土
| -a-1 | C25片石混凝土重力式U型桥台 | m3 | 6214.000 |  | 0
| -a-2 | C30混凝土重力式U型桥台 | m3
| -a-3 | C30混凝土肋板式桥台 | m3
| -a-4 | C30混凝土轻型桥台 | m3
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 15 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第400章 桥梁、涵洞
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -b | 桥墩混凝土
| -b-1 | C30混凝土柱式桥墩 | m3 | 164.300 |  | 0
| -b-2 | C40混凝土柱式桥墩 | m3
| -b-3 | C30混凝土薄壁式桥墩 | m3
| -b-4 | C40混凝土薄壁式桥墩 | m3 | 5167.000 |  | 0
| -b-5 | C50混凝土薄壁式桥墩 | m3
| -b-6 | C30混凝土空心桥墩 | m3
| -b-7 | C40混凝土空心桥墩 | m3
| -b-8 | C50混凝土空心桥墩 | m3
| -b-9 | C35混凝土柱式桥墩 | m3 | 3243.000 |  | 0
| -c | 盖梁混凝土 | m3
| -c-1 | C30混凝土 | m3 | 126.500 |  | 0
| -c-2 | C40混凝土 | m3 | 1554.100 |  | 0
| -d | 台帽混凝土 | m3
| -d-1 | C30混凝土 | m3 | 744.900 |  | 0
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m3
| -a | C40混凝土箱梁 | m3 | 1274.500 |  | 0
| -b | C50混凝土箱梁 | m3
| -c | C60微膨胀自密实混凝土 | m3
| 410-4 | 预制、安装混凝土上部结构 | m3
| -a | C50混凝土T梁 | m3
| -b | C50混凝土实心板 | m3
| 410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土（包括现浇连续段、固结段、湿接缝、铰缝、横隔梁（板）等）
| -a | C50混凝土 | m3 | 1894.500 |  | 0
| -b | C50微膨胀自密实混凝土 | m3
| -c | 环氧砂浆 | m3
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 | m3
| -a | C30混凝土防撞墙 | m3 | 435.510 |  | 0
| -b | C25混凝土桥头搭板 | m3 | 329.400 |  | 0
| -c | C30混凝土桥头搭板 | m3 | 513.200 |  | 0
| -d | C30混凝土枕梁、挡块、支座垫石等 | m3
| -e | C40混凝土枕梁、挡块、支座垫石等 | m3 | 18.600 |  | 0
| -f | C30混凝土人行道 | m3 | 921.200 |  | 0
| -g | C25混凝土人行道 | m3 | 149.020 |  | 0
| 410-7 | 预制混凝土附属结构 | m3
| 411 | 预应力混凝土工程
| 411-1 | 先张法预应力钢丝 | kg
| 411-2 | 先张法预应力钢绞线 | kg
| 411-3 | 先张法预应力钢筋 | kg
| 411-4 | 后张法预应力钢丝 | kg
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线（不分规格） | kg | 320915.200 |  | 0
| 411-6 | 后张法预应力钢筋 | kg
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 16 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第400章 桥梁、涵洞
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构 | m3
| -a | C40混凝土箱梁 | m3
| -b | C50混凝土箱梁 | m3
| -c | C50连续刚构 | m3
| 411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | m3
| -a | C50混凝土T梁 | m3 | 9012.500 |  | 0
| -b | C50连续刚构 | m3
| -c | C55连续刚构 | m3
| 413 | 砌石工程
| 413-1 | 浆砌片石
| -a | M7.5浆砌片石 | m3
| 413-2 | 浆砌块石
| -a | M7.5浆砌块石 | m3
| 413-3 | 浆砌料石 | m3
| 413-4 | 浆砌预制混凝土块 | m3
| 415 | 桥面铺装
| 415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 | m3 | 1659.000 |  | 0
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | m3
| -a | C40水泥混凝土 | m3 | 120.700 |  | 0
| -b | C50水泥混凝土 | m3 | 1349.500 |  | 0
| 415-3 | 防水层
| -a | 桥面混凝土表面处理 | m2
| -b | 铺设防水层 | m2 | 16207.600 |  | 0
| -c | 精铣刨 | m2
| 415-4 | 桥面排水
| -a | 竖、横向集中排水管
| -a-1 | 铸铁管（不分管径） | kg
| -a-2 | 钢管（不分管径） | kg
| -a-3 | PVC管 | m | 4369.060 |  | 0
| -b | 桥面边部碎石盲沟 | m3 | 431.800 |  | 0
| 416 | 桥梁支座
| 416-1 | 板式橡胶支座
| -a | 矩形板式橡胶支座 | dm3
| -a-1 | 固定支座 | dm3 | 2.000 |  | 0
| -a-2 | 活动支座 | dm3
| 416-2 | 盆式支座 | 个 | 8.000 |  | 0
| 416-3 | 隔震橡胶支座 | 个
| 416-4 | 球形支座
| -a | 支座反力1500KN | 个 | 44.000 |  | 0
| -b | 支座反力2000KN | 个 | 72.000 |  | 0
| -c | 支座反力2400KN | 个
| -d | 支座反力2500KN | 个 | 59.000 |  | 0
| -e | 支座反力3000KN | 个
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 17 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第400章 桥梁、涵洞
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -f | 支座反力3500KN | 个 | 48.000 |  | 0
| -g | 支座反力4000KN | 个
| -h | 支座反力5000KN | 个
| -i | 支座反力5500KN | 个
| -j | 支座反力6000KN | 个
| 417 | 桥梁接缝和伸缩装置
| 417-1 | 橡胶伸缩装置 | m
| 417-2 | 模数式伸缩装置 | m
| -a | 40型伸缩缝 | m
| -b | 60型伸缩缝 | m
| -c | 80型伸缩缝 | m | 204.800 |  | 0
| -d | 120型伸缩缝 | m | 13.400 |  | 0
| -e | 160型伸缩缝 | m | 22.000 |  | 0
| -f | 简易型伸缩缝 | m | 36.000 |  | 0
| 417-3 | 梳齿板式伸缩装置 | m
| -a | 梳齿板式80型 | m
| -b | 梳齿板式160型 | m
| -c | 梳齿板式240型 | m
| -d | 梳齿板式320型 | m
| -e | 梳齿板式480型 | m
| 417-4 | 填充式材料伸缩装置 | m
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 1334.000 |  | 0
| 419-2 | 双孔钢筋混凝土圆管涵 | m
| 419-3 | 钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵 | m
| 419-4 | 钢板波纹管涵 | m
| -a | 1-2.0m | m | 48.000 |  | 0
| -b | 1-6.0m | m | 128.000 |  | 0
| 420 | 盖板涵、箱涵
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 | m
| 420-2 | 钢筋混凝土箱涵（2-4*4） | m | 38.000 |  | 0
| 420-3 | 钢筋混凝土盖板通道涵 | m
| 420-4 | 钢筋混凝土箱形通道涵 | m
| 420-5 | 挖基土石方（不分水上水下，不分土石） | m3 | 16050.000 |  | 0
| 420-6 | 基底处理
| -a | 砂砾(碎石土、碎石）垫层 | m3 | 203.000 |  | 0
| -b | 干砌片石垫层 | m3
| -c | M7.5浆砌片（块）石 | m3
| -d | M10浆砌片（块）石 | m3
| -e | C15片石混凝土 | m3
| -f | C20片石混凝土 | m3
| -g | C20混凝土 | m3
| -h | 钢管锚杆（管径φ76以下，含φ76，不分规格，长度） | kg
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 18 页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第400章 桥梁、涵洞
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 420-7 | 基础(含八（一）字墙基础、跌井基础、锥坡基础、涵底、洞身及洞口铺砌等)
| -a | M7.5浆砌片（块）石 | m3 | 1813.700 |  | 0
| -b | M10浆砌片（块）石 | m3
| -c | C15混凝土 | m3
| -d | C15片石混凝土 | m3
| -e | C20片石混凝土 | m3
| -f | C25片石混凝土 | m3 | 1196.400 |  | 0
| -g | C20混凝土 | m3
| -h | C25混凝土 | m3 | 3272.900 |  | 0
| -i | C30混凝土 | m3
| -j | 光圆钢筋（HPB300) | kg
| -k | 带肋钢筋（HRB400、HRB500） | kg | 121659.500 |  | 0
| -l | M5浆砌片（块）石 | m3
| 420-8 | 涵台(含台身、侧墙、八字墙、一字墙、跌井、锥坡护坡、帽石、踏步等)
| -a | M7.5浆砌片（块）石 | m3 | 350.300 |  | 0
| -b | M10浆砌片（块）石 | m3
| -c | C15片石混凝土 | m3
| -d | C20片石混凝土 | m3
| -e | C25片石混凝土 | m3 | 3408.900 |  | 0
| -f | C20混凝土 | m3
| -g | C25混凝土 | m3 | 23.600 |  | 0
| -h | C30混凝土 | m3
| -i | C35混凝土 | m3
| -j | 光圆钢筋（HPB300) | kg | 9047.500 |  | 0
| -k | 带肋钢筋（HRB400、HRB500） | kg | 16001.900 |  | 0
| -l | 防水板 | m2
| 420-9 | 盖板、拱圈（不分预制、现浇）
| -a | C25混凝土 | m3
| -b | C30混凝土 | m3 | 1607.500 |  | 0
| -c | 光圆钢筋（HPB300) | kg | 45119.500 |  | 0
| -d | 带肋钢筋（HRB400、HRB500） | kg | 121661.000 |  | 0
| -e | C20混凝土 | m3
| -f | C35混凝土 | m3
| -g | C40混凝土 | m3
|  | 合计 |  |  |  | 0
| 第400章 合计 |  |  |  |  | 0
清单 第 19 页 | [5 empty] | 共 26 页

## 第600章
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第600章 安全设施及预埋管线
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 602 | 护栏
| 602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱）
| -a | 现浇混凝土护栏 | m3 | 436.930 |  | 0
| -b | 预制安装混凝土护栏 | m3
| -c | 现浇混凝土基础 | m3
| -d | 钢筋 | kg | 48108.040 |  | 0
| 602-2 | 石砌护墙 | m3
| 602-3 | 波形梁钢护栏
| -a | 路侧波形梁钢护栏 | m
| -a-1 | Gr-B-1C（埋入） | m | 4847.000 |  | 0
| -a-2 | Gr-B-2C（埋入） | m | 184.000 |  | 0
| -a-3 | Gr-B-1E（打入） | m | 5371.000 |  | 0
| -a-4 | Gr-B-2E（打入） | m | 654.000 |  | 0
| -b | 中央分隔带波形梁钢护栏 | m
| -c | 波形梁钢护栏端头 | 个
| 602-4 | 缆索护栏
| -a | 路侧缆索护栏 | m
| -b | 中央分隔带缆索护栏 | m
| 602-5 | 中央分隔带活动护栏
| -a | 钢质插拔式 | m
| -b | 钢质伸缩式 | m
| -c | 钢管预应力索防撞活动护栏 | m
| 603 | 隔离栅和防落物网
| 603-1 | 钢板网隔离栅 | m
| 603-2 | 编织网隔离栅 | m
| 603-3 | 焊接网隔离栅 | m
| 603-4 | 刺钢丝网隔离栅 | m
| 603-5 | 防落物网 | m
| 604 | 道路交通标志
| 604-1 | 单柱式交通标志 | 个
| -a | 单柱式□400×600+□400×600 | 块 | 135.000 |  | 0
| -b | 单柱式Φ800 | 块 | 20.000 |  | 0
| -c | 单柱式□1000×900 | 块 | 29.000 |  | 0
| -d | 单柱式△900×900 | 块 | 64.000 |  | 0
| -e | 单柱式▽900×900 | 块 | 31.000 |  | 0
| -f | 单柱式□2900×1500 | 块 | 20.000 |  | 0
| -g | 单柱式□800×800 | 块 | 6.000 |  | 0
| -h | 单柱式□2400×1900 | 块 | 5.000 |  | 0
| -i | 单柱式Φ800+△900×900 | 块 | 13.000 |  | 0
| -j | 单柱式Φ800+Φ800 | 块 | 4.000 |  | 0
| -k | 单柱式△900×900+△900×900 | 块 | 1.000 |  | 0
| -l | 单柱式△900×900+□800×1600 | 块 | 17.000 |  | 0
| -m | 单柱式□1600×800+□1600×800+□2000×800 | 块 | 3.000 |  | 0
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 20页 | [5 empty] | 共26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第600章 安全设施及预埋管线
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 604-2 | 双柱式交通标志 | 个
| 604-2-a | 双柱式□3000×3000 | 块 | 4.000 |  | 0
| 604-3 | 三柱式交通标志 | 个
| 604-4 | 门架式交通标志 | 个
| 604-5 | 单悬臂式交通标志 | 个
| -a | 单悬臂□3500×1500 | 块 | 6.000 |  | 0
| -b | 单悬臂□3900×2500 | 块 | 22.000 |  | 0
| 604-6 | 双悬臂式交通标志 | 个
| 604-7 | 附着式交通标志 | 个
| 604-7-a | □520×320 | 块 | 20.000 |  | 0
| 604-8 | 里程碑 | 个 | 17.000 |  | 0
| 604-9 | 公路界碑 | 个 | 176.000 |  | 0
| 604-10 | 百米粧 | 个 | 157.000 |  | 0
| 604-11 | 防撞桶 | 个
| 604-12 | 锥形桶 | 个
| 604-13 | 道路反光镜 | 个
| 605 | 道路交通标线
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线
| -a | 标线 | m2 | 9999.500 |  | 0
| -b | 震荡减速标线 | m2 | 756.000 |  | 0
| 605-2 | 溶剂型涂料路面标线
| 605-3 | 预成型标线带
| 605-4 | 突起路标 | 个 | 3501.000 |  | 0
| 605-5 | 轮廓标
| -a | 柱式轮廓标 | 个 | 77.000 |  | 0
| 605-6 | 立面标记 | 处
| 605-7 | 锥形路标 | 个
| 605-8 | 减速带 | m | 94.500 |  | 0
| 605-9 | 铲除原有路面标线 | m2
| 605-10 | 信号灯 | 套 | 4.000 |  | 0
| 606 | 防眩设施
| 606-1 | 防眩板 | 块
| 606-2 | 防眩网 | m
| 607 | 通信和电力管道与预埋（预留）基础
| 607-1 | 人（手）孔 | 个
| 607-2 | 紧急电话平台 | 个
| 607-3 | 管道工程
| 608 | 收费设施及地下管道
| 608-1 | 收费亭
| -a | 单人收费亭 | 个
| -b | 双人收费亭 | 个
| 608-2 | 收费天棚 | m2
| 608-3 | 收费岛
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 21页 | [5 empty] | 共 26页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第600章 安全设施及预埋管线
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -a | 单向收费岛 | 个
| -b | 双向收费岛 | 个
| 608-4 | 地下通道 | m
| 608-5 | 预埋管线
| -a | (管线规格） | m
| -b | (管线规格） | m
| 608-6 | 架设管线
| -a | (管线规格） | m
| -b | (管线规格） | m
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 第600章 合计 |  |  |  |  | 0
清单 第 22页 | [5 empty] | 共 26 页

## 第700章
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第700章 绿化及环境保护
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 702 | 铺设表土
| 702-1 | 开挖并铺设表土 | m3
| 702-2 | 铺设利用的表土 | m3
| -a | 种植土 | m3 | 12093.200 |  | 0
| 703 | 撒播草种和铺植草皮
| 703-1 | 撒播草种（含喷播） | m2
| -a | 喷播草种 | m2 | 92811.800 |  | 0
| 703-2 | 撒播草种及花卉、灌木籽（含喷播） | m2
| -a | 撒播草花（白三叶10g/m2，波斯菊8g/m，金鸡菊8g/m2） | m2 | 78322.900 |  | 0
| -b | 灌木护坡 | m2
| -b-1 | 灌木护坡(挂网) | m2
| -b-2 | 灌木护坡(植生格) | m2
| -c | 喷播草灌 | m2
| -d | 喷播草灌育苗基质 | m2 | 24204.030 |  | 0
| 703-3 | 先点播灌木后喷播草种 | m2
| 703-4 | 铺植草皮
| -a | 马尼拉草皮 | m2 | 6119.700 |  | 0
| -b | 美国二号草皮 | m2
| 703-5 | 三维土工网植草 | m2
| 703-6 | 客土喷播 | m2
| 703-7 | 植生袋 | m2
| 703-8 | 绿地喷灌管道 | m
| 704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物
| 704-1 | 人工种植乔木
| -a | 复羽叶栾树（胸径5-6cm，高度250-300cm） | 棵 | 52.000 |  | 0
| -b | 红叶杨（胸径5-6cm，高度250-300cm） | 棵 | 122.000 |  | 0
| -c | 碧桃（胸径3-4cm，高度150-180cm） | 棵 | 92.000 |  | 0
| -d | 紫薇（高度150-180cm，胸径3-4cm） | 棵 | 929.000 |  | 0
| -e | 红叶李（高度150-180cm，胸径3-4cm） | 棵 | 682.000 |  | 0
|  | 樱花（胸径5-6cm，高度250-300cm） | 棵 | 255.000 |  | 0
| -g | 鹅掌楸（胸径7-8cm，高度300-350cm） | 棵 | 23.000 |  | 0
| -h | 乌桕（胸径7-8cm，高度300-350cm） | 棵 | 77.000 |  | 0
|  | 复羽叶栾树（胸径9-10cm，高度600-700cm） | 棵 | 203.000 |  | 0
| -j | 紫荆（胸径3-4cm，高度150-180cm） | 棵 | 215.000 |  | 0
| -k | 樱花（胸径3-4cm，高度150-180cm） | 棵 | 671.000 |  | 0
| -l | 广玉兰（胸径10-12cm，高度500cm以上） | 棵 | 486.000 |  | 0
|  | 木芙蓉（胸径3-4cm，高度150-180cm） | 棵 | 75.000 |  | 0
| -n | 银杏（胸径12-13cm，高度500-600cm，冠幅250以上） | 棵 | 11.000 |  | 0
| -o | 红枫（胸径5-6cm，高度250cm以上） | 棵 | 6.000 |  | 0
| -p | 栾树（胸径9-10cm，高度600cm以上） | 棵 | 8.000 |  | 0
| -q | 碧桃（胸径3-4cm，高度250cm以上） | 棵 | 4.000 |  | 0
| -r | 樱花（胸径10-12cm，高度250cm以上） | 棵 | 14.000 |  | 0
| -s | 四季桂（胸径9-10cm，高度550cm） | 棵 | 1.000 |  | 0
|  | 小计 |  |  |  | 0
清单 第 23页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第700章 绿化及环境保护
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| -t | 大香樟（胸径23-25cm，高度500cm以上） | 棵 | 12.000 |  | 0
| -u | 大叶紫薇（胸径4-5cm，高度350cm） | 棵 | 5.000 |  | 0
| 704-2 | 人工种植灌木
| -a | 夹竹桃（高度80cm，冠幅30cm） | 棵 | 2252.000 |  | 0
| -b | 紫荆（5枝/从，枝长不小于100cm） | 棵 | 102.000 |  | 0
| -c | 火棘（高度50cm，冠幅40cm） | 棵 | 2478.000 |  | 0
| -d | 迎春花（高度45-50cm，冠幅25-30cm） | 棵 | 8692.000 |  | 0
| -e | 海桐（高度60cm，冠幅60cm） | 棵 | 2317.000 |  | 0
| -f | 红继木（高度60cm，冠幅60cm） | 棵 | 448.000 |  | 0
| -g | 红叶石楠（高度60cm，冠幅60cm） | 棵 | 1335.000 |  | 0
| -h | 葱兰（矮2加仑容器苗，25盘/m2） | m2 | 6256.200 |  | 0
| -i | 八角金盘（冠径40cm，36株/m2） | m2 | 740.000 |  | 0
| -j | 杜鹃（冠幅40cm，25株/m2） | m2 | 2280.000 |  | 0
| -k | 铁树（高度100cm以上，冠幅100cm以上） | 棵 | 25.000 |  | 0
| -l | 山茶花球（高度100-150cm，冠幅80-140cm） | 棵 | 14.000 |  | 0
| -m | 海桐球（高度80-100cm，冠幅80cm以上） | 棵 | 2.000 |  | 0
| -n | 红花继木球（高度80-100cm，冠幅60-90cm） | 棵 | 29.000 |  | 0
| -o | 栀子花（冠幅20cm，袋苗，3分枝以上，49株/m2） | m2 | 31.000 |  | 0
| -p | 八角金盘（冠幅40cm，袋苗，3分枝以上，25株/m2） | m2 | 109.000 |  | 0
| -q | 红花继木（高度60-70cm，冠幅50cm以上，袋苗，3分枝以上，25株/m2） | m2 | 30.000 |  | 0
| -r | 金叶女贞（高度60-70cm，冠幅50cm以上，袋苗，3分枝以上，25株/m2） | m2 | 96.000 |  | 0
| -s | 红叶石楠（高度60-70cm，冠幅50cm以上，袋苗，3分枝以上，25株/m2） | m2 | 37.000 |  | 0
| -t | 杜鹃（冠幅20cm，袋苗，3分枝以上，36株/m2） | m2 | 118.000 |  | 0
| -u | 洒金珊瑚（高度40-50cm，袋苗，3分枝以上，16株/m2） | m2 | 110.000 |  | 0
| -v | 葱兰（高度30-40cm，袋苗，3分枝以上，49株/m2） | m2 | 363.000 |  | 0
| 704-3 | 人工种植攀缘植物
| 704-4 | 人工种植竹类 | 棵
| -a | 罗汉竹（10杆/丛，高度200cm以上） | 丛 | 142.000 |  | 0
| -b | 罗汉竹（3枝/从，枝长不小于100cm） | 棵 | 391.000 |  | 0
| -c | 常夏石竹（高度30-40cm，64袋8g/m2） | m2 | 1590.800 |  | 0
| 706 | 声屏障
| 706-1 | 吸、隔声板声屏障 | m
| 706-2 | 吸声砖声屏障 | m3
| 706-3 | 砖墙声屏障 | m3
| 707 | 其他附属工程
| 707-1 | 标砖（40cm高） | m2 | 3476.000 |  | 0
| 707-2 | 水泥砂浆 | m3 | 172.880 |  | 0
| 707-3 | 景观置石 | 个
| 707-3-1 | 景观置石（长约80-120cm，高约40-150cm） | 个 | 86.000 |  | 0
| 707-3-2 | 景观置石（长约120-150cm，高约150cm） | 座 | 1.000 |  | 0
| 707-4 | 嵌草砖（80厚） | m2 | 52.000 |  | 0
| 707-5 | 青石板冰裂纹（30厚） | m2 | 12.000 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
清单 第 24页 | [5 empty] | 共 26 页
工程量清单表
| G211沿河黑獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程沿河段施工招标 |  |  |  |  | 单位：人民币 元
第700章 绿化及环境保护
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 707-6 | 毛面花岗岩 | m2 | 872.100 |  | 0
| 707-7 | 路缘石 | m | 1274.400 |  | 0
| 707-8 | 基础垫层 | m3
| 707-8-1 | C15混凝土垫层 | m3 | 140.400 |  | 0
| 707-8-2 | 碎石垫层 | m3 | 140.400 |  | 0
| 707-9 | 坐凳 | 座
| 707-9-1 | 木质坐凳 | m | 26.300 |  | 0
| 707-9-2 | 仿木坐凳 | 座 | 3.000 |  | 0
| 707-9-3 | 自然青石坐凳 | 座 | 6.000 |  | 0
| 707-10 | 公厕 | m2 | 81.000 |  | 0
| 707-11 | 栏杆 | m | 143.800 |  | 0
| 707-12 | 门坊 | 个 | 1.000 |  | 0
| 707-13 | 木质垃圾箱 | 个 | 9.000 |  | 0
| 小计 |  |  |  |  | 0
| 第700章 合计 人民币 8723762 元 |  |  |  |  | 0
清单 第 25页 | [5 empty] | 共 26 页

## 【标表1】汇总表
清单汇总表
合同段：G211沿河黒獭至印江县城段公路改扩建工程（调整）二期工程 |  |  | 单位：人民币 元
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总 则 | 0
2 | 200 | 路 基 | 0
3 | 300 | 路 面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
6 | 700 | 绿化及环境保护 | 0
7 | 第100章至第700章合计 |  | 0
8 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即7-8=9) |  | 0
10 | 计日工合计
11 | 暂列金额（不含计日工总额） |  | 0
12 | 投标总价（即7+10+11=12） |  | 0
清单 第 26 页 |  |  | 共 26 页