## 工程直接（预）算
缠溪镇周家湾村茶叶及经果林产业公路工程概（预）算表
工程名称：缠溪镇周家湾村产业公路（含支线） K0+000-K2+501
费别 | 工程细目 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 复价 (元) | 备 注
一 | 工程直接费用
(一) | 路基工程
1 | 机械开挖土方 | 666 | m3
2 | 机械开挖次坚石 | 99 | m3
3 | 机械开挖坚石 | 15 | m3
(二) | 桥涵工程
1 | d-50cm圆管涵 | 35 | 延米
(三) | 路面工程
1 | 20cm片块石基层 | 9141 | m2 |  |  | 含错车道、平交路口
2 | 5cm级配碎石基层 | 9141 | m2 |  |  | 含机械摊铺费用
3 | 机械压实 | 2.5 | km |  |  | 3台班/km(元/台班)
4 | 18cmC25混凝土 | 9141 | m2
5 | 5cm厚M10号砂浆抹沟底 | 2.5 | km
编制： |  |  | 复核： |  |  | 审核：

## 基本情况（汇总）
缠溪镇周家湾村茶叶及经果林产业公路工程基本情况表
项目名称：缠溪镇周家湾村产业公路（含支线） | [6 empty] | 勘察日期： 2020年6月29日
序号 | 里程桩号 | 路基宽度 （m） | 路面宽度 （m） | C20片石混凝土路缘带 |  | 片块石基层 （cm） | 级配碎石基层 （cm） | 路面类型 | 备 注
|  |  |  | 内侧 | 外侧
1 | K0+000-K1+850 | 3.5 | 3.5 |  |  | 20 | 5 | 18cmC25混凝土
2 | K0+000-K0+651 | 3.5 | 3.5 |  |  | 20 | 5 | 18cmC25混凝土

## 工程量清单（汇总）
缠溪镇周家湾村茶叶及经果林产业公路工程量清单
项目名称：缠溪镇周家湾村产业公路（含支线） |  |  |  |  | 范围：K0+000-K2+501 | [8 empty] | 路基宽度：3.5米
序 号 | 工程名称 | 里程桩号 | 前进方向 |  | 基本数据（m） |  |  | 工程数量（m3） | [9 empty] | 桥涵 (延米/道) | 备注
|  |  | 左边 | 右边 | 长 | 宽 | 高 | 土 方 | 次坚石 | 坚 石 | 软基挖换 |  | 培护土路肩 | 挡土墙 路肩墙 | 护面墙 | 路基填石 | 水沟 护壁
[11 empty] | 软基 开挖 | 片石 回填
| 合计 | [6 empty] | 666 | 99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一 | 路基工程 | K0+000-K2+500
| 停车场开挖 | K0+000-K0+020 | √ |  | 20 | 3.5 | 2 | 140 | [10 empty] | 土石比10：1
| 边沟开挖 | K0+020-K0+045 | √ |  | 25 | 0.5 | 1.5 | 18.75 | [10 empty] | 土石比10：1
| 弯道加宽开挖 | K0+090-K0+110 | √ |  | 15 | 2 | 2.5 |  | 75 | [9 empty] | 次坚石
| 加宽开挖 | K0+225-K0+255 | √ |  | 30 | 1 | 1.5 | 45 | [10 empty] | 土石比10：1
| 错车道 | K0+290-K0+310 | √ |  | 20 | 2 | 1.5 | 60 | [10 empty] | 土石比10：1
| 弯道加宽开挖 | K0+385-K0+400 |  | √ | 15 | 1.5 | 1.5 | 33.75 | [10 empty] | 土石比10：1
| 加宽开挖 | K0+620-K0+670 | √ |  | 50 | 1 | 1 | 50 | [10 empty] | 土石比10：1
| 加宽开挖 | K0+685-K0+695 | √ |  | 10 | 1 | 1 |  |  | 10
| 加宽开挖 | K0+720-K0+725 | √ |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 5
| 弯道加宽开挖 | K0+950-K0+960 |  | √ | 10 | 2 | 2 | 16 | 24 | [9 empty] | 土石比4：6
| 错车道 | K1+150-K1+170 | √ |  | 20 | 2 | 1 | 40
| 弯道加宽开挖 | K1+250-K1+260 |  | √ | 10 | 1.5 | 1.5 | 22.5
| 错车道 | K1+500-K1+520 |  | √ | 20 | 2 | 1 | 40
| 加宽开挖 | K1+830-K1+850 | √ |  | 20 | 2 | 3 | 120
| 支线错车道 |  | √ |  | 20 | 2 | 2 | 80
| d-50cm圆管涵 |  |  |  | 35 | [13 empty] | 根据地势进行设置
二 | 路面工程 | K0+000-K2+501
(一) | 片块石基层 | K0+000-K2+501 | [16 empty] | 8753.5
| 20cm片块石基层 | K0+000-K1+850 |  |  | 1850 | 3.5 | 0.2 | [11 empty] | 6475
| 20cm片块石基层 | K0+000-K0+651 |  |  | 651 | 3.5 | 0.2 | [11 empty] | 2278.5
(二) | 级配碎石基层 | K0+000-K2+501 | [16 empty] | 8753.5
| 5cm级配碎石基层 | K0+000-K1+850 |  |  | 1850 | 3.5 | 0.05 | [11 empty] | 6475
| 5cm级配碎石基层 | K0+000-K0+651 |  |  | 651 | 3.5 | 0.05 | [11 empty] | 2278.5
(三) | 18cmC25混凝土 | K0+000-K2+501 | [16 empty] | 6020
| 18cmC25混凝土 | K0+000-K1+850 |  |  | 1620 | 3.5 | 0.18 | [11 empty] | 5670
| 18cmC25混凝土 | K0+000-K0+651 |  |  | 100 | 3.5 | 0.18 | [11 empty] | 350
(四) | 错车道 | K0+000-K1+800 | [16 empty] | 387.5
| 停车场开挖 | K0+000-K0+020 | √ |  | 20 | 3.5 | [12 empty] | 70
| 弯道加宽开挖 | K0+090-K0+110 | √ |  | 15 | 2 | [12 empty] | 30
| 加宽开挖 | K0+225-K0+255 | √ |  | 30 | 1 | [12 empty] | 30
| 错车道 | K0+290-K0+310 | √ |  | 20 | 2 | [12 empty] | 40
| 弯道加宽开挖 | K0+385-K0+400 |  | √ | 15 | 1.5 | [12 empty] | 22.5
| 弯道加宽开挖 | K0+950-K0+960 |  | √ | 10 | 2 | [12 empty] | 20
| 错车道 | K1+150-K1+170 | √ |  | 20 | 2 | [12 empty] | 40
| 弯道加宽开挖 | K1+250-K1+260 |  | √ | 10 | 1.5 | [12 empty] | 15
| 错车道 | K1+500-K1+520 |  | √ | 20 | 2 | [12 empty] | 40
| 加宽开挖 | K1+830-K1+850 | √ |  | 20 | 2 | [12 empty] | 40
| 支线错车道 |  | √ |  | 20 | 2 | [12 empty] | 40